附件

2020年31件民生实事10月形象进度表

| 序号 | 项 目 | 责任单位 | 项目推进情况 | 项目推进是否滞后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、20件省级民生实事 |  |  |  |  |
| 1 | 减免民族地区0.51万名幼儿保教费 | 县教育和体育局 | 春季学期按照政策实行保教费减免4984名；秋季学期按照政策实行保教费减免5175名 | 否 |
| 2 | 为0.47万名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活困难补助 | 县教育和体育局 | 春季学期受助学生5259人；秋季学期受助学生5259人 | 否 |
| 3 | 为0.1万名义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生提供生活困难补助 | 县教育和体育局 | 春季学期受助学生1407人；秋季学期受助学生1737人 | 否 |
| 4 | 为1.8267万名义务教育阶段学生提供营养膳食补助 | 县教育和体育局 | 2020年享受农村义务教育营养改善计划19246人 | 否 |
| 5 | 支持选派1名教师到“三区”支教 | 县教育和体育局 | 选派盐边县民族中学校教师王克卡到木里县中学支教 | 已完成 |
| 6 | 持续为19.66万人常住城乡居民免费提供基本公共卫生服务 | 县卫生健康局 | 为18.2177万人常住城乡居民免费提供基本公共卫生服务 | 否 |
| 7 | 为1700名建档立卡贫困人口进行免费健康体检 | 县卫生健康局 | 为1700名建档立卡贫困人口进行免费健康体检 | 已完成 |
| 8 | 为2572人（奖励扶助2409人，特别扶助163人）符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障 | 县卫生健康局 | 已拨付计划生育家庭特别扶助对象169人2020年上半年扶助金 | 否 |
| 9 | 提高16.2万人城乡居民基本医疗保障水平 | 县医保局 | 2020年全县城乡居民实际参保168034人，目前正在将本年应当负担的城乡居民医保财政补助上缴市级城乡居民医保财政专户 | 否 |
| 10 | 继续实施1.7万名贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴工作 | 县医保局 | 截至10月中旬，实际代缴建档立卡贫困人口基本医疗保险个人缴费17697人 | 否 |
| 11 | 落实城乡居民基本养老保险待遇 | 县人力资源 社会保障局 | 按照省、市统一安排，全县城乡居民养老保险基础养老金已按105元/人/月标准执行 | 否 |
| 12 | 代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费 | 县人力资源 社会保障局 | 截至10月底，共为扶贫人口10663人、低保2051人、特困303人，代缴城乡居民养老保险费 | 否 |
| 13 | 组织0.16万人次开展各类职业性技能培训 | 县人力资源 社会保障局 | 截至目前，开展各类职业技能培训37期，共计0.2654万人次，开展企业技能培训3期0.0141人 | 否 |
| 14 | 提高823名困难残疾人生活补贴标准 | 县民政局 | 1月起全部提高至每人100元/月，截至9月共有991名享受困难残疾人生活补贴 | 否 |
| 15 | 推进实施绿色惠民殡葬政策 | 县民政局 | 1—8月，根据丧家申报，目前已享受绿色惠民殡葬政策71具 | 否 |
| 16 | 新改建7.4公里农村公路 | 县交通运输局 | 4月30日，全面竣工验收（路基宽5.5米、路面宽4.5米） | 已完成 |
| 17 | 治理2处地质灾害隐患点，避险搬迁安置30户农户 | 县自然资源 和规划局 | 国胜乡民胜村傈僳湾组贺正华家后滑坡治理工程基本完工待初验；永兴镇六合村五组梁家湾坡面泥石流已完成主体工程60%；已完成30户农户房屋建设，正在进行验收 | 否 |
| 18 | 建成2个安全社区、17个城乡社区儿童之家 | 县应急管理局 县妇联 | 已完成17个村儿童之家建设；已完成共和乡、温泉乡安全社区建设工作 | 已完成 |
| 19 | 推进5个村行政村整村1432户农村“厕所革命” | 县农业农村局 | 目前已开工1432户，完工1432户，开工率100%，完工率100% | 已完成 |
| 20 | 实现18个“五馆”免费开放 | 县文广旅局 | 县文化馆、县图书馆每天开放，每周开放时间不少于60小时；16个乡（镇）文化站按计划有序免费开放 | 否 |
| 二、4件市级民生实事 |  |  |  |  |
| 21 | 提升盐边康养国际合作示范基地旅游道路 | 县交通运输局 | 已完成路基工程，正在进行主体施工 | 否 |
| 22 | 实施6座水库除险加固工程 | 县水利局 | 陕片湾水库已全面完工。昔格达水库主体完工，正在进行收尾工程。周家沟、垮田、干龙滩、大田等4座水库已完成地形复测、正在场平大坝施工 | 否 |
| 23 | 新建盐边县城第一小学校综合楼 | 县教育和体育局 | 正在进行主体装饰施工 | 否 |
| 24 | 实施盐边县中医院环境改造和信息化建设 | 县卫生健康局 | 信息化建设：开始第二批工程准备，目前院感系统、临床路径、抗菌药物系统已上线运行。合理用药、移动医护系统正在测试中。 土建部分：正进行主体施工，相关建设有序推进中 | 否 |
| 三、7件县级民生实事 |  |  |  |  |
| 25 | 建设盐边县汽车客运站 | 县交通运输局 | 已完成客运站辅助用房、客运综合大楼基础及一层建设 | 否 |
| 26 | 新建盐边县红格镇中心小学校第二运动场 | 县教育和体育局 | 已完成场平硬化工作，正在进行塑胶面层和人工草坪 | 否 |
| 27 | 实施脱贫攻坚项目 | 县扶贫开发局 | 截至10月，除农业保险、生态扶贫、教育保障、金融保障等普惠性公益项目按照时间节点正常推进外，其余所有项目均已完工 | 否 |
| 28 | 新建2个康邻乐寿养老长廊 | 县民政局 | 己建成红格镇安居小区、渔门镇渔门社区2个康邻乐寿养老长廊 | 已完成 |
| 29 | 新增高效节水灌溉面积1万亩 | 县农业农村局 | 主体工程已完工，已通过了县级验收。市级验收已进行，目前正在根据市级验收意见进行内业资料收集完善 | 否 |
| 30 | 完成11公顷废弃矿山生态修复 | 县自然资源 和规划局 | 盐边县红格镇昔格达村四社上干沟页岩矿完成生态修复，验收通过；盐边县砾鑫砂石料有限责任公司已基本完成修复，待验收；盐边县鼎盛矿业有限责任公司采石场已基本完成修复，待验收 | 否 |
| 31 | 调整890人优抚对象等人员定期抚恤和生活补助标准 | 县退役军人局 | 每年8月1日起调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准，待退役军人事务部标准文件下发后，进行调标和补发 | 否 |