附件4

盐边县2019年度

部门预算绩效情况公开编制说明

目   录

公开时间：2020年10月16日

第一部分 2019年预算绩效情况说明 ……2

一、预算绩效管理工作开展情况………………… 2

二、绩效目标完成情况 …………………………...2-7

第二部分 附件……………………………7

附件1 ………………………………………………7

附件2 ……………………………………………..7

- 第一部分 2019年预算绩效情况说明

- 预算绩效管理工作开展情况。

- 根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对地质灾害救助、全国国土调查工作、巴拉河流域环保督察违法违规建设项目现场清理和土地恢复专项、森林生态效益补偿、退耕还林、天然商品林停伐补助、中央财政造林补贴等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

- 我单位按照前期准备、组织实施、核查完善及分析评估四个阶段要求，组织开展部门整体支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，取保各项目支出实现了经济效益、社会效益、生态效益等预期目标。

- 二、绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.2019年以来，盐边县自然资源规划和林业局充分发挥职能作用，大力实施天然林管护和退耕还林工程。对393万亩林地（天保工程管护344万亩，其中包含盐边林业局管护国有林69万亩）实施了常年性管护；兑现849351亩集体重点公益林补偿金，各乡（镇）已完成自查，县级已完成抽查，正在开展资金兑现工作；巩固12.5万亩前一轮退耕还林成果，加强对新一轮2.77万亩退耕还林的后期管护，2019年兑现5193户退耕还林农户补助1117.5万元。

2.大力实施生态修复，不断推进国土绿化。一是2019年市绿委办下达盐边县的义务植树任务为49万株，我局自加压力，计划义务植树栽植54.1万株，将义务植树任务细分到乡（镇），确定6月28日为今年义务植树集中开展活动日，今年7月确定为2019年义务植树活动月。截止目前，全县义务植树工作已全面完成；二是干旱半干旱生态治理项目方案已通过市级专家评审，待县政府批准后组织实施；三是林木种质资源普查单位正在汇总调查成果。

3.森林资源保护情况。

（1）目标任务落实情况。已完成国家林草局下发我县森林、林地变化图斑现地核实工作，涉及9个乡（镇）、60个图斑；2018年林地变更调查和公益林纠错工作已接近尾声，资料已上报省林草局等待确认；已完成双增长目标考核的目标任务，等待上级部门验收。

（2）强化森林资源管护。依法对红线区域内的林地和林木实施重点保护；严格依法办理林木采伐、林地征占用审批，进一步规范木材收购、加工、经营、运输等行为。2019年截止目前，共计办理征占用林地22件（其中长期使用12件、临时使用6件、直接为林业生产服务长期、临时4件），面积135.4914公顷（其中长期使用122.2812公顷、临时使用10.1901公顷；直接为林业生产服务长期1.5646公顷、临时1.4555公顷）。办理林木采伐证212件，蓄积：3802.05立方米；办理木材运输证106件；办理植物检疫证122件；办理林木种子经营许可证6件；野生动物经营利用1件。同时加强林业有害生物防治工作，按照省、市松材线虫病防控实施方案的要求，编制了《盐边县2019年松材线虫病防控实施方案》，全县2019年累计设置松墨天牛诱捕器60套，防控面积6000亩，诱捕松墨天牛8240头，其中：雄2116头、雌6124头。落实核桃、花椒病虫害兼职测报员3名，投入经费0.72万元。在红格镇设立了3个观测点，落实1名红火蚁兼职测报员定期对红格镇大面山区域内发生的红火蚁进行监测，投入经费0.5万元；开展检疫执法检查，现场烧毁木质包装箱18个，经县森防站初检，未发现松材线虫。检查涉木加工企业14家，种苗花卉企业11家，煤矿企业3家。工作中还结合安全生产整治加强对木材生产企业的检疫监管。

（3）持续开展毁林开垦专项整治行动。积极配合和参与开展打击破坏森林资源违法犯罪行为，按照市政府和县委、县政府的统一部署，参与《开展毁林开垦整治专项行动方案》的制定和督促指导、信息报送、资料收集，代政府起草毁林开垦整治专项行动工作总结等相关工作；成立持续开展毁林开垦非法侵占林地清理整治工作督查指导组，到各乡（镇）进行现场督导，对各乡（镇）排查整改中存在的问题进行督导，提出整改要求，推进毁林开垦问题整改工作。

（4）林业执法工作。截止目前，共受理共立各类森林案件210起、破201起，破案率为95.7%，其中立刑事案件26起、破17起，分别比去年同期上升73.3%和6%，刑事拘留3人次、取保候审17人次，依法起诉13起（含去年案件），13人；办理行政案件184起，比去年同期上升80.4%，行政处罚184人。

（5）扎实推进扫黑除恶工作，促进林区稳定。按照盐边县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室《关于深入开展“扫黑除恶专项斗争”集中宣传工作方案》以及中央、省、市关于严厉打击扫黑除恶专项斗争文件精神，我局主动作为，采取集中宣传与日常宣传相结合的方式，多形式、多渠道开展法律法规宣传活动，形成全方位、多层次的宣传教育格局。针对行业，研究制定排查整治方案，认真调查核实扫黑办移交相关问题线索，扎实推进扫黑除恶工；同时对16个乡镇的涉及乱象、黑恶势力排查工作进行了督查。

（6）扎实推进森林防火工作。全县共发生森林火灾16起，过火面积126.87公顷；受害森林面积4.87公顷；森林火灾受害率0.02‰；森林火灾24小时扑灭率100%，无重、特大森林火灾发生。共查处擅自野外用火行政案件13件，行政处罚13人；立失火案15起，已破7起，刑事拘留3人次、取保候审7人次。

3.国土专项工作开展情况

（1）土地督察。召开专题会议安排部署土地督察未销号问题整改工作，对全县未销号4大类4个方面9个问题（涉及33宗、1810.41亩、1.12亿元）明确责任及分工，正在有序推进。

（2）集中清理整治重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间行为专项行动工作。截至目前已全面完成实地核查及县图斑会审工作，涉及违法违规项目296个，根据专项清理整治工作要求，结合保护划定和涉及项目实际情况，确定违法违规项目7个。目前，已全部完成整改。

（3）2018年度卫片执法工作开展情况。根据前期土地变更调查情况，2018年度下发土地卫片图斑204个，矿产卫片图斑4个，已完成图斑判定和系统填报工作和组卷，正在按要求开展违法图斑整改。2019年一季度下发土地卫片图斑1个，二季度土地卫片图斑17个，三季度土地卫片图斑1个，已完成图斑判定和系统填报，正在按要求查处整改。2019年第一季度矿产卫片5个，三季度矿产卫片1个，已完成图斑判定和系统填报，正在开展查处整改工作。

（4）第三次全国国土调查工作。盐边县第三次全国国土调查初步数据成果已通过国家验收，正在根据国家最新反馈外业举证图斑开展外业举证工作。

（5）永久基本农田储备区划定及调整补划。已完成永久基本农田储备区划定及调整补划作业单位，完成图斑内业梳理4233.54公顷（毛面积），外业核查3842.02公顷（毛面积），综合征求意见后初步划定面积1502.59公顷（净面积），根据省、市审查反馈结果修改后确定划定面积1239.47公顷（净面积），成果已上报并通过市、省级审查；

（二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县自然资源规划和林业局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

- 第二部分 附件

- 附件1.盐边县自然资源规划和林业局2019年部门预算整体支出绩效自评报告

- 2.盐边县2019年度部门预算整体绩效自评表

- 3.盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表